## テスト計画概要
テスト計画書（Pet Life Plus）
テスト対象範囲 | F-001〜F-021（ログイン、管理CRUD、予約、診療履歴、請求決済、通知、PDF、アップロード、メール）
テスト種別 | 機能テスト / 画面テスト / セキュリティテスト
テスト環境（ブラウザ） | Chrome, Edge, Firefox, Safari(iOS)
テスト環境（OS） | Windows 11, macOS 14, iOS 18, Android 15
テスト期間 | 2026-05-18 ～ 2026-05-29（予備日 2026-06-01）
完了判定 | 重大不具合(高) 0件、実行率100%、合格率95%以上

## テストケース一覧
ID | 対象機能 | テスト種別 | テスト内容 | 期待結果
TC-001 | F-001 ログイン認証 | 正常系 | 正しいメール・パスワードでログインする | 認証成功しダッシュボードへ遷移する
TC-002 | F-001 ログイン認証 | 異常系 | パスワード誤りでログインする | 認証エラーが表示されログイン不可
TC-003 | F-001 ログイン認証 | 異常系 | 未登録メールでログインする | 認証エラーが表示される
TC-004 | F-001 ログイン認証 | セキュリティ | 認証なしで /app/dashboard に直接アクセスする | ログイン画面にリダイレクトされる
TC-005 | F-002 ダッシュボード | 正常系 | ADMIN でログインしてダッシュボードを開く | 管理系KPI（ユーザー数・予約数等）が表示される
TC-006 | F-002 ダッシュボード | 正常系 | 一般ユーザー（Light）でログインしてダッシュボードを開く | ユーザー系KPI（自ペット・予約・通知）が表示される
TC-007 | F-002 ダッシュボード | 境界値 | ペット・予約ともに0件の状態でダッシュボードを開く | 0件表示で画面崩れなく表示される
TC-008 | F-003 ユーザー管理 | 正常系 | 必須項目を入力してユーザー登録する | ユーザーが保存され一覧に反映される
TC-009 | F-003 ユーザー管理 | 異常系 | 既存メールアドレスで登録する | USR-001 重複エラーが表示され保存されない
TC-010 | F-003 ユーザー管理 | 正常系 | 一般ユーザーのプランを Standard に変更する | サブスクリプションが更新され一覧に反映される
TC-011 | F-003 ユーザー管理 | 正常系 | LINE ID・Slack ID を登録して編集フォームの連携ステータスを確認する | LINE/Slack チップが色付きで表示される
TC-012 | F-003 ユーザー管理 | 正常系 | LINE ID 未登録のユーザーの連携ステータスを確認する | LINE チップがグレー表示、ツールチップに「ID未登録」と表示される
TC-013 | F-003 ユーザー管理 | セキュリティ | VET ロールでユーザー編集フォームを開く | 編集・削除ボタンが表示されない（閲覧のみ）
TC-014 | F-004 ペット管理 | 正常系 | 必須項目を入力してペットを登録する | ペット情報が保存され一覧に表示される
TC-015 | F-004 ペット管理 | 正常系 | 既存ペットの編集フォームを開く | 登録済み生年月日が日付フィールドに表示される
TC-016 | F-004 ペット管理 | 異常系 | ペット名未入力で登録する | 必須エラーが表示される
TC-017 | F-004 ペット管理 | 境界値 | 生年月日に当日を入力して登録する | 未来日でないため保存できる
TC-018 | F-005 健康記録管理 | 正常系 | 記録日・体重を入力して登録する | 記録が保存され時系列一覧に表示される
TC-019 | F-005 健康記録管理 | 異常系 | 体重に文字列を入力する | 数値形式エラーが表示される
TC-020 | F-005 健康記録管理 | 境界値 | 体重0.1 kg で登録する | 下限値として正常登録される
TC-021 | F-006 診療予約 | 正常系 | Standard 以上のユーザーが未来日時で予約申請する | ステータス REQUESTED で保存される
TC-022 | F-006 診療予約 | 正常系 | STAFF が申請中の予約を承認する | ステータスが CONFIRMED になりオーナーに通知が届く
TC-023 | F-006 診療予約 | 正常系 | STAFF が承認後にカレンダーを開く | 承認済み予約が該当日に表示される
TC-024 | F-006 診療予約 | 正常系 | STAFF が申請中の予約を却下する | ステータスが CANCELED になりオーナーに通知が届く
TC-025 | F-006 診療予約 | 異常系 | 過去日時で予約申請する | 「未来日時を指定してください」エラーが表示される
TC-026 | F-006 診療予約 | 異常系 | 診療受付時間外（17:01）で申請する | 「診療受付時間外」エラーが表示される
TC-027 | F-006 診療予約 | セキュリティ | ADMIN ロールで /app/appointments にアクセスする | アクセス拒否ページが表示される（設計通り）
TC-028 | F-007 診療記録 | 正常系 | VET が実施日・対応内容を入力して診療記録を登録する | 記録が保存され一覧に表示される
TC-029 | F-007 診療記録 | セキュリティ | 一般ユーザーが /app/consultations にアクセスする | アクセス拒否ページが表示される
TC-030 | F-008 入力バリデーション | 正常系 | 全必須項目を満たしてフォームを送信する | エラーなく保存処理へ進む
TC-031 | F-008 入力バリデーション | 異常系 | メール形式不正で送信する | 形式エラーが表示される
TC-032 | F-009 AI症状チェック | 正常系 | Standard 以上のユーザーが症状種別・発症時期を入力して実行する | 重症度と推奨対応が表示される
TC-033 | F-009 AI症状チェック | 異常系 | Light プランのユーザーが症状チェックを実行する | ヒューリスティック（free-local）で重症度と推奨対応が表示される
TC-034 | F-010 相談チャットボット | 正常系 | 症状を複数ターンにわたって入力する | 情報収集 → トリアージの順で返答が進行する（毎回同じ返答にならない）
TC-035 | F-010 相談チャットボット | 正常系 | 「2日間食べない」と入力する | 「今すぐ受診してください」即時受診案内が返答される
TC-036 | F-011 カレンダー | 正常系 | 月次カレンダーを表示する | 当月のすべての日付・手動シール・自動シールが表示される
TC-037 | F-011 カレンダー | 正常系 | 同一ペット・同日に「診察」と「注射」の2種シールを追加する | 両方のシールが表示される
TC-038 | F-011 カレンダー | 異常系 | 同一ペット・同日・同種別のシールを重複追加する | 「同じ日に同じ種類のシールがすでに貼られています」エラーが表示される
TC-039 | F-011 カレンダー | 正常系 | VET ロールでカレンダーを開く | 全ユーザーの確定済み予約がサイドバーに表示される
TC-040 | F-012 通知・リマインダー | 正常系 | 予約が承認された後に通知一覧を開く | 承認通知が未読として表示される
TC-041 | F-012 通知・リマインダー | 正常系 | 通知を既読にする | 既読ステータスに変わり未読バッジが減る
TC-042 | F-013 サブスクリプション | 正常系 | 一般ユーザーでサブスクリプション画面を開く | 現在の契約プランが表示される
TC-043 | F-014 パスワード変更 | 正常系 | 現在パスワードを正しく入力して変更する | パスワードが更新されログイン可能
TC-044 | F-014 パスワード変更 | 異常系 | 現在パスワードを誤って入力して変更する | 認証エラーが表示され変更されない
TC-045 | F-015 LINE Bot | 正常系 | LINE で Bot を友達追加する | ウェルカムメッセージが自動返信される
TC-046 | F-015 LINE Bot | 正常系 | LINE Bot に症状メッセージを送信する | キーワードに応じた返答が届く
TC-047 | F-015 LINE Broadcast | 正常系 | ADMIN が LINE 一斉送信フォームからメッセージを送信する | Bot フォロワー全員にメッセージが届く
TC-048 | F-015 LINE Broadcast | 異常系 | LINE_CHANNEL_TOKEN 未設定の状態で一斉送信画面を開く | 「チャンネルトークンが設定されていません」警告が表示され送信ボタンが無効になる
TC-049 | F-016 Slack Bot | 正常系 | Slack の DM で Bot に症状メッセージを送信する | 緊急度に応じた返答が届く
TC-050 | F-017 Zoom オンライン診療 | 正常系 | Premium ユーザーがオンライン診療を予約する | 予約が登録され承認後に Zoom リンクが通知される
TC-051 | F-017 Zoom オンライン診療 | 異常系 | Standard ユーザーが /app/premium/online-care にアクセスする | ヒューリスティック（free-local）で重症度と推奨対応が表示される
TC-052 | F-018 予約枠管理 | 正常系 | ADMIN が予約枠を登録する | 予約枠が保存され一般ユーザーのカレンダーに「空き」が表示される
TC-053 | F-018 予約枠管理 | セキュリティ | VET ロールで /app/admin/appointment-slots にアクセスする | アクセス拒否ページが表示される
TC-054 | F-019 お知らせ管理 | 正常系 | ADMIN がお知らせを作成・公開する | お知らせが保存され一般ユーザーのダッシュボードに表示される
TC-055 | F-021 サービス統計 | 正常系 | ADMIN でサービス統計ページを開く | ユーザー数・ペット数・予約数等の集計値が表示される

## 機能別テスト項目
機能ID | 機能名 | テスト観点 | 備考（制約・前提） | テスト種別
F-001 | ログイン認証 | BCrypt 認証・Spring Security form login |  | 正常系・異常系・セキュリティ
F-002 | ダッシュボード | ロール別KPI表示（ADMIN/VET/STAFF/USER） |  | 正常系・境界値
F-003 | ユーザー管理 | CRUD・プラン変更・連携ステータスアイコン |  | 正常系・異常系・セキュリティ
F-004 | ペット管理 | CRUD・生年月日バリデーション |  | 正常系・異常系・境界値
F-005 | 健康記録管理 | 体重・記録日 CRUD・ソフトデリート |  | 正常系・異常系・境界値
F-006 | 診療予約 | 申請/承認/却下（スタッフ）・キャンセル（オーナー）・時間バリデーション |  | 正常系・異常系・セキュリティ
F-007 | 診療記録 | SUPER/VET/STAFF のみ CRUD |  | 正常系・セキュリティ
F-008 | 入力バリデーション | 必須・メール形式・数値・日付 チェック |  | 正常系・異常系
F-009 | AI症状チェック | OpenAI 呼び出し / フォールバック（Light は free-local） |  | 正常系・異常系
F-010 | 相談チャットボット | マルチターン対話・即時受診判定 |  | 正常系
F-011 | カレンダー | 手動シール・自動シール・VET/STAFF サイドバー |  | 正常系・異常系
F-012 | 通知・リマインダー | 通知一覧・既読処理・スケジュールリマインダー |  | 正常系
F-013 | サブスクリプション | 契約プラン確認（USER / ADMIN全件） |  | 正常系
F-014 | パスワード変更 | 現在 PW 照合・BCrypt 再ハッシュ |  | 正常系・異常系
F-015 | LINE Bot / Broadcast | Webhook 受信・Reply / Broadcast 送信 |  | 正常系・異常系
F-016 | Slack Bot | Webhook 受信・Reply 送信 |  | 正常系
F-017 | Zoom オンライン診療 | Premium プラン限定・Zoom リンク発行 |  | 正常系・異常系
F-018 | 予約枠管理 | ADMIN/STAFF による枠登録・カレンダー連携 |  | 正常系・セキュリティ
F-019 | お知らせ管理 | ADMIN/STAFF 作成・全ユーザー表示 |  | 正常系
F-020 | 連携ステータスアイコン | ユーザー管理画面 LINE/Slack/Zoom チップ表示 |  | 正常系
F-021 | サービス統計 | ADMIN 専用 集計ダッシュボード |  | 正常系

## テスト環境
区分 | 項目 | 備考
ブラウザ | Google Chrome（最新版） | PC
ブラウザ | Microsoft Edge（最新版） | PC
ブラウザ | Mozilla Firefox（最新版） | PC
ブラウザ | Safari（最新版） | iPhone
OS | Windows 11 | PC
OS | macOS 14 | Mac
OS | iOS 18 | iPhone
OS | Android 15 | Android
期間 | 2026-05-18 ～ 2026-05-29 | 予備日: 2026-06-01

## テストマトリックス
テストマトリックス（Pet Life Plus）
参照元: docs/09-test-report.html, docs/test-checklist.md, docs/test-matrix.md
目的: 機能・ロール・品質観点・実行条件の対応関係を一覧化し、テストの抜け漏れを防ぐ。
目的
項目 | 内容
目的1 | テストケースの抜け漏れを機能横断で確認する
目的2 | ロール差異、外部連携、フォールバック、異常系の網羅状況を見える化する
目的3 | 実施前に、どの環境・どのアカウントで何を確認するかを固める
判定記号
記号 | 意味
○ | 対応あり
△ | 条件付きで対応あり
- | 対象外
機能 × ロール
機能 | ADMIN | STAFF | VET | USER Light | USER Standard | USER Premium | 関連TC
ログイン認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-001〜004
ダッシュボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-005〜007
ユーザー管理 | ○ | △ | △ | - | - | - | TC-008〜013
ペット管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-014〜017
健康記録管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-018〜020
診療予約申請 | - | - | - | - | ○ | ○ | TC-021,025,026
診療予約承認・却下 | - | ○ | △ | - | - | - | TC-022,024
診療予約キャンセル | - | - | - | △ | ○ | ○ | TC-027b
診療記録 | - | ○ | ○ | - | - | - | TC-028〜029b
AI症状チェック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-032,033
チャットボット相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-034,035,065〜067
カレンダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-036〜039
通知・既読管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-040,041
サブスクリプション確認 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | TC-042
パスワード変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-043,044
LINE Bot / Broadcast | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | TC-045〜048
Slack Bot | △ | △ | △ | △ | △ | △ | TC-049
Zoom オンライン診療 | - | ○ | △ | - | - | ○ | TC-050,051
予約枠管理 | ○ | ○ | - | - | - | - | TC-052,053
お知らせ管理 | ○ | △ | - | - | - | - | TC-054
サービス統計 | ○ | - | - | - | - | - | TC-055
請求・決済管理 | ○ | - | - | - | - | - | TC-059〜063
診療情報印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TC-064
機能 × 品質観点
機能群 | 正常系 | 異常系 | 境界値 | 権限制御 | 外部連携 | フォールバック | 関連TC
認証・共通 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | TC-001〜007,030,031,056〜058
ユーザー・ペット管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | TC-008〜020,042〜044,064
予約・診療 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - | TC-021〜029b,040,041,052,053
AI・チャット | ○ | △ | - | - | ○ | ○ | TC-032〜035,045〜051,065〜067
管理・請求 | ○ | △ | - | ○ | ○ | △ | TC-054,055,059〜063
機能 × 実行環境
機能群 | PCブラウザ | スマホブラウザ | メール | LINE | Slack | Zoom | APIキー未設定確認 | 関連TC
ログイン・ダッシュボード | ○ | △ | - | - | - | - | - | TC-001〜007
ユーザー・ペット・健康記録 | ○ | △ | - | - | - | - | - | TC-008〜020,042〜044,064
予約・通知 | ○ | △ | △ | - | - | △ | - | TC-021〜029b,040,041,052,053
AI症状チェック | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | TC-032,033
チャットボット相談 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | TC-034,035,065〜067
パスワード再設定 | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | TC-056〜058
LINE連携機能 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | TC-045〜048
Slack連携機能 | ○ | △ | - | - | ○ | - | △ | TC-049
Zoomオンライン診療 | ○ | △ | △ | - | - | ○ | △ | TC-050,051
請求・決済・印刷 | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | TC-059〜064
ロール別の重点確認観点
ロール | 重点観点 | 主な確認項目 | 関連TC
ADMIN | 管理機能への到達性 | KPI、予約枠、お知らせ、統計、請求、請求書表示 | TC-005,027,029b,052〜055,059〜063
STAFF | 予約処理権限 | 承認、却下、キャンセル不可、診療記録可 | TC-022,024,027b,028
VET | 閲覧範囲と管理制限 | ユーザー編集不可、予約枠管理不可、診療記録可、全体カレンダー可 | TC-013,028,039,053
USER Light | 制限付き利用 | AI症状チェックのフォールバック、チャットボット可、予約不可 | TC-006,033,042,065,067
USER Standard | 標準機能利用 | 予約申請、AI症状チェック、契約表示、パスワード変更 | TC-021,032,042〜044
USER Premium | 上位機能利用 | 標準機能に加え Zoom オンライン診療可 | TC-021,032,042〜044,050
未実施になりやすい観点
観点 | 理由 | 代替記録方法
SendGrid メール送信 | 検証用メール環境が必要 | 送信ログ、メールキュー、受信画面キャプチャ
LINE Broadcast | フォロワーとチャネル設定が必要 | LINE 管理画面ログ、受信端末キャプチャ
Slack DM 応答 | Slack App と DM 先が必要 | Slack スクリーンショット、アプリログ
Zoom 予約導線 | Premium アカウントと Zoom 設定が必要 | 予約詳細画面、通知、発行リンク確認
API キー未設定フォールバック | 環境変数切替が必要 | 切替日時、構成差分、レスポンス記録
実施順の推奨
順番 | 内容
1 | 認証・ロール別アクセス制御
2 | 基本 CRUD（ユーザー、ペット、健康記録）
3 | 予約、通知、カレンダー
4 | AI症状チェック、チャットボット
5 | 外部連携（LINE、Slack、Zoom、SendGrid）
6 | 管理機能、請求、印刷
補足
項目 | 内容
補足1 | △ は条件付き対応。STAFF や VET は機能の一部のみ実行できるケースがある。
補足2 | 実際の判定記録は docs/test-checklist.md に残す。
補足3 | 追加機能が増えた場合は、先に本マトリックスへ観点追加し、その後チェックリストへ具体項目を足す。